## Sprint 9
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-05-14 | 10 | 10 | 1.6667
2021-05-15 | 8.3333
2021-05-16 | 6.6667
2021-05-17 | 5
2021-05-18 | 3.3333
2021-05-19 | 1.6667
2021-05-20 | 0

## Sprint 8
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-05-07 |  |  | 0
2021-05-08 | 0
2021-05-09 | 0
2021-05-10 | 0
2021-05-11 | 0
2021-05-12 | 0
2021-05-13 | 0

## Sprint 7
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-04-30 |  |  | 0
2021-05-01 | 0
2021-05-02 | 0
2021-05-03 | 0
2021-05-04 | 0
2021-05-05 | 0
2021-05-06 | 0

## Sprint 6
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-04-23 | 21 | 21 | 3.5
2021-04-24 | 17.5 | 21
2021-04-25 | 14 | 11
2021-04-26 | 10.5 | 11
2021-04-27 | 7 | 6
2021-04-28 | 3.5 | 6
2021-04-29 | 0 | 0

## Sprint 5
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-04-16 | 9 | 9 | 1.5
2021-04-17 | 7.5 | 9
2021-04-18 | 6 | 6
2021-04-19 | 4.5 | 6
2021-04-20 | 3 | 4
2021-04-21 | 1.5 | 0
2021-04-22 | 0 | 0

## Sprint 4
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-04-09 | 36 | 36 | 6
2021-04-10 | 30 | 18
2021-04-11 | 24 | 11
2021-04-12 | 18 | 10
2021-04-13 | 12 | 8
2021-04-14 | 6 | 2
2021-04-15 | 0 | 0

## Sprint 3
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-03-26 | 38 | 38 | 2.9231
2021-03-27 | 35.0769 | 38
2021-03-28 | 32.1538 | 33
2021-03-29 | 29.2308 | 23
2021-03-30 | 26.3077 | 23
2021-03-31 | 23.3846 | 23
2021-04-01 | 20.4615 | 21
2021-04-02 | 17.5385 | 16
2021-04-03 | 14.6154 | 16
2021-04-04 | 11.6923 | 16
2021-04-05 | 8.7692 | 12
2021-04-06 | 5.8462 | 8
2021-04-07 | 2.9231 | 5
2021-04-08 | 4.4409e-15 | 0

## Sprint 2
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-03-19 | 16 | 16 | 2.6667
2021-03-20 | 13.3333 | 16
2021-03-21 | 10.6667 | 10
2021-03-22 | 8 | 5
2021-03-23 | 5.3333 | 3
2021-03-24 | 2.6667 | 2
2021-03-25 | 0 | 0

## Sprint 1
Grupo 8
Burndown chart
Fecha | Esperado | Real
2021-03-12 | 16 | 16 | 2.6667
2021-03-13 | 13.3333 | 16
2021-03-14 | 10.6667 | 16
2021-03-15 | 8 | 13
2021-03-16 | 5.3333 | 4
2021-03-17 | 2.6667 | 0
2021-03-18 | 0 | 0